## Лист1
Разработка приложения для информирования клиентов парка о проводимых мероприятиях
Стадия проекта | Задача | Отвественный | Дата начала | Дата окончания | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 2023-09-15 | 2023-09-16 | 2023-09-17 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 2023-09-20 | 2023-09-27 | 2023-09-28 | 2023-10-26 | 2023-10-27 | 2023-10-28 | 2023-10-29 | 2023-10-30 | 2023-12-30
Планирование |  |  | 2023-09-10 | 2023-09-17 | bar: 2023-09-10 to 2023-09-17
| Сбор БФТ | ПМ | 2023-09-10 | 2023-09-11 | bar: 2023-09-10 to 2023-09-11
| Анализ тех.решений | Аналитик | 2023-09-12 | 2023-09-13 | bar: 2023-09-12 to 2023-09-13
| Архитектура приложения | Разработчик | 2023-09-13 | 2023-09-15 | bar: 2023-09-13 to 2023-09-15
| Тех.задание | ПМ | 2023-09-16 | 2023-09-17 | bar: 2023-09-16 to 2023-09-17
| Устав проекта | ПМ | 2023-09-16 | 2023-09-17 | bar: 2023-09-16 to 2023-09-17
Реализация |  |  | 2023-09-18 | 2023-10-26 | bar: 2023-09-18 to 2023-10-26
| Проектирование приложения | ПМ,Разработчик | 2023-09-18 | 2023-09-19 | bar: 2023-09-18 to 2023-09-19
| Выпуск MVP | Разработчик | 2023-09-20 | 2023-09-27 | bar: 2023-09-20 to 2023-09-27
| Разработка версии 1.0 | Разработчик | 2023-09-28 | 2023-10-26 | bar: 2023-09-28 to 2023-10-26
Ввод в эксплуатацию |  |  | 2023-10-27 | 2023-12-30 | bar: 2023-10-27 to 2023-12-30
| Приемка заказчиком | Заказчик, ПМ | 2023-10-27 | 2023-10-28 | bar: 2023-10-27 to 2023-10-28
| Деплой | Тех.Дир заказчика | 2023-10-29 | 2023-10-30 | bar: 2023-10-29 to 2023-10-30
| Сбор обратной связи | ПМ, Аналитик | 2023-10-30 | 2023-12-30 | bar: 2023-10-30 to 2023-12-30